## a. Instructions
Modèle de Plan S&E détaillé - Instructions
1. Remplir la Matrice du plan de S&E. Elle peut être développée directement dans l'onglet ou bien dans un document Word puis transférée dans l'onglet de la Matrice du plan de S&E.
a. Pour des instructions détaillées sur la façon de remplir la Matrice du plan de S&E, prière de se reporter à l'onglet no 3, Matrice du plan de S&E - Aide-mémoire.
b. Les énoncés des objectifs et des indicateurs n'ont besoin d'être entrés que dans la Matrice du plan de S&E. Ils sont automatiquement liés aux Tableaux de suivi des indicateurs et aux Tableaux de suivi des activités.
2. Remplir le Tableau de suivi des indicateurs (TSI)
a. Ajouter le nom du projet et l'année (AP) pour le TSI. Ce classeur contient des TSI et des TSA liés pour un projet d'une durée maximale de trois ans.
b. Remplir les valeurs de l'étude de base pour chaque indicateur : date de la collecte et unité de mesure. Si ces valeurs ne proviennent pas d'une étude de base consolidée, noter dans les commentaires où elles ont été archivées (le document, fichier, base de données publique, etc.) Les valeurs de l'étude de base sont automatiquement remplies dans les TSI de l'Année 2 et l'Année 3.
3. Fixer les objectifs liés aux indicateurs
a. Les objectifs liés aux indicateurs doivent être définis en fonction des détails fournis dans la proposition du projet en tenant compte des délais, de la dotation en personnel et du budget. Commencer avec les objectifs pour la Vie du projet, puis les objectifs annuels, enfin les objectifs trimestriels. Ces objectifs doivent être liés directement au plan de travail/plan de mise en œuvre détaillé des projets
§ TOUS les objectifs et chiffres réels doivent être cumulatifs. Cela signifie que les objectifs et les chiffres réels enregistrés pour chaque trimestre reflètent ce qui a été visé et réalisé à ce jour. Si pour une raison ou une autre, un indicateur donné ne peut être enregistré de manière cumulative, mettre un astérisque à côté ou en faire mention dans la case des notes des indicateurs.
§ Les valeurs pour les indicateurs doivent être numériques, le descriptif étant réservé au rapport descriptif.
§ Les objectifs liés à la durée de vie du projet (DVP) seront inclus dans chaque TSI chaque année. Ces objectifs (DVP) doivent rester les mêmes d'un bout à l'autre, mais dans chaque nouveau TSI annuel, les données cumulées doivent être transférées.
§ Indicateurs d'impact (objectif spécifique et but) sont souvent mesurés au début du projet et à la fin, et n'exigeront donc que des objectifs liés à la durée de vie du projet (DVP).
b. Les valeurs des colonnes « Objectif » et « Réel » doivent être entrées sous la forme d'entiers, et non de pourcentages. Ceci contribuera à garantir que le numérateur et le dénominateur sont exprimés clairement, réduisant ainsi les erreurs de calcul.
c. Des formules peuvent être utilisées dans Excel pour que les pourcentages et d'autres informations soient calculés automatiquement, réduisant ainsi en théorie, la quantité de données devant être entrées manuellement. Toutefois, les formules peuvent être difficiles à utiliser et doivent être vérifiées pour s'assurer que les données ont bien été calculées comme elles le devraient.
4. Utiliser le Tableau de suivi des indicateurs (TSI)
a. Les chiffres réels déclarés doivent être des données confirmées collectées durant la période de référence, et non des estimations ou des conjectures. Si vous ne savez pas bien ce qu'un indicateur signifie ou comment entrer les données, reportez-vous à la Matrice du plan de S&E du projet.
b. Le TSI doit être rempli chaque trimestre, avant de commencer à travailler au Rapport sur l'état d'avancement du projet.
c. Certains indicateurs exigeront le regroupement des données de multiples communautés, districts, régions, etc. Les données de chaque source doivent être conservées dans un tableau sur un autre onglet de ce fichier, la somme étant liée à la colonne Réel pour cet indicateur. Ceci facilitera la vérification des données.
d. Veiller à mettre à jour les nombres réels des bénéficiaires dans le TSI dans chaque période de référence du projet.
5. Remplir le Tableau de suivi des activités (TSA): Le Tableau de suivi des activités est un outil complémentaire du Tableau de suivi des indicateurs. Il permet de suivre les activités d'une manière sommaire dans un onglet distinct pour que les progrès vers les indicateurs du projet dans le TSI soient aisément lisibles. La ligne Résumé des progrès des activités du TSA, qui résume les progrès pour toutes les activités liées à un Produit, est liée à la ligne Résumé des progrès des activités du TSI. Se reporter à l'onglet 8 pour d'autres instructions sur le TSA.
a. Recense dans la première colonne les activités de haut niveau qui ont été présentées dans la proposition du projet. S'assurer que les activités recensées dans chaque Produit sont liées spécifiquement à celui-ci.
b. Remplir les « objectifs » pour chaque activité pour chaque période de référence, année et vie du projet en fonction du plan de mise en œuvre détaillé du projet.
c. Pour chaque période de référence, remplir le nombre réel d'activités réalisées.
d. EPour chaque période de référence, mettre à jour le statut de l'activité dans la colonne W. Il doit être mis à jour en indiquant « pas encore commencée » (not yet started) ou « achevée » (completed). Si elle est achevée, indiquer à quelle date.
e. S'assurer que le Résumé de l’état d’avancement des activités du TSA est lié correctement au Résumé de l’état d’avancement des activités pour le même Produit du TSI.

## b. Description matrice Plan M&E
RÉSUMÉ DE L'OUTIL : MATRICE DU PLAN DE S&E - AIDE-MÉMOIRE
Objet | Cet outil a pour objet de guider le personnel sur la façon de remplir chaque colonne de la Matrice du plan de S&E.
§ La Matrice du plan de S&E est un outil essentiel pour la planification et la gestion de la collecte, l'analyse et l'utilisation des données. Elle étend le Cadre logique pour identifier les principales exigences d'information pour chaque indicateur et résume les principales tâches de S&E pour le projet.
o Elle aide le personnel à déterminer si les indicateurs proposés peuvent effectivement mesurer le résultat auquel ils sont liés.
o Elle aide le personnel à déterminer s'il est faisable, du point de vue des ressources et du temps, de collecter des données sur les indicateurs proposés.
§ Elle inclut : Liste complète des indicateurs avec des définitions détaillées, sources de données/outils, fréquence et calendrier, personne/équipe responsable, analyse des données, utilisation des informations/public visé, rapports
§ La Matrice du plan de S&E est pratiquement identique au plan de suivi de performance de l'USAID. Les instructions pour la Matrice du plan de S&E peuvent être appliquées pour compléter le PSP de l'USAID.
Sources d'information | 1. Cadre logique
2. Proposition du projet (Premier plan de S&E)
Qui | Cet outil doit être mis en œuvre par le directeur de projet (partenaire) avec la participation d'autres membres clés du personnel du projet. Une fois achevée, la Matrice du plan de S&E doit être soumise au directeur régional du suivi-évaluation de LWR et au directeur de programme de LWR pour avis.
Quand | Compte tenu du fait que la Matrice du plan de S&E permet de définir la portée (coût, temps) du système de suivi du projet, il est recommandé que les colonnes Définition des indicateurs, Fréquence/calendrier et Personne responsable soient remplies avant de mettre au point la proposition du projet.
Les autres colonnes de la Matrice du plan de S&E doivent être remplies dans les délais suivants :
§ Projets d'un an ou moins : achever un Plan de S&E détaillé dans les trente jours suivant l'approbation du projet
§ Projets d'une durée de 1-3 ans : achever un Plan de S&E détaillé dans les soixante jours suivant l'approbation du projet
§ Projets d'une durée de 3-5 ans : achever un Plan de S&E détaillé dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation du projet
Recommandations | § Critères SMART :
o Il est recommandé que les énoncés d'objectifs du Cadre logique ne soient PAS rédigés en utilisant des critères SMART.
- Néanmoins, des énoncés d'objectifs SMART peuvent parfois être utilisés efficacement dans les propositions de projets pour montrer tous les détails du résultat attendu dans un seul énoncé.
o Les critères SMART doivent être appliqués aux indicateurs, pas aux énoncés d'objectifs. (Pour de plus amples informations sur les critères SMART, se reporter à la page 37 de l'IFRC Project Planning Guidance Manual.)
o Suivre les instructions et les exemples de rédaction d'indicateurs qui se trouvent dans l'Aide-mémoire du cadre logique.
o D'autres critères SMART pour chaque indicateur sont décrits durant l'élaboration de la Matrice du plan de S&E
§ La Matrice du plan de S&E est un document évolutif et doit être mis à jour en fonction des ajustements pertinents apportés au projet.
o Si la Matrice du plan de S&E est modifiée, signaler les changements, le motif et la façon dont sont affectés d'autres aspects du S&E et du plan de mise en œuvre du projet.
o Si des changements sont apportés au plan, s'assurer que le siège, le bureau de pays et le partenaire disposent de la version à jour.
§ Cette Matrice du plan de S&E doit être utilisée pour tous les projets de LWR.
§ Dans l'idéal, la Matrice du plan de S&E sera mise au point durant une réunion conjointe de planification du projet (réunion de coup d'envoi du projet) avec la participation des principaux membres du personnel du partenaire et de celui de LWR.
Conseils | § La Matrice du plan de S&E doit être mise au point par ceux qui l'utiliseront. Ceci permet à l'équipe du projet de vérifier le Cadre logique et les indicateurs avant la mise en œuvre du projet (s'assurer qu'ils sont réalistes par rapport à la situation sur le terrain et aux capacités de l'équipe). La participation de l'équipe est essentielle, car la Matrice du plan de S&E exige leurs connaissances approfondies du contexte du projet et parce qu'elle renforce leur compréhension des données qu'elle doit collecter et de la façon de les collecter.
§ Le plan de la Matrice du plan de S&E doit rester adapté à l'échelle et au calendrier du projet. N'oubliez pas qu'il doit être « de qualité suffisante ».
§ Vérifiez que vos indicateurs peuvent être mesurés de manière réaliste. Équilibrez des données qualitatives et quantitatives pour mesurer les indicateurs.
§ Indiquez clairement qui au sein de l'équipe du projet est « responsable » de la Matrice du plan de S&E. Ceci implique de veiller à ce qu'elle soit totalement achevée, que toutes les parties prenantes concernées la comprennent et en aient des copies, que tous les changements qui y ont éventuels été apportés soient pleinement incorporés et communiqués et de suivre et gérer de manière régulière la mise en œuvre de toutes les tâches qui ont été définies. La même personne doit aussi être responsable de la gestion du Tableau de suivi des indicateurs et du Tableau de suivi des activités.

## c.Instructions Matrice Plan M&E
REMARQUE : Les principes suivis pour remplir les colonnes pour une hypothèse sont les mêmes que pour les remplir pour un indicateur. Cependant, l'utilisation des informations/le public visé pour une hypothèse seront généralement les mêmes pour toutes les hypothèses : nous suivons les hypothèses pour la mise en œuvre informée et la réalisation du projet/du ou des objectifs programmatiques (les hypothèses doivent rester vraies).
1) Le modèle de la Matrice du plan de S&E s'inspire du modèle du Plan de S&E de l'IFRC (6 avril 2011) : http://ifrc.org/en/who-we-are/performance-and-accountability/monitoring-and-evaluation/, et ProPak III de CRS. Le contenu des instructions est tiré principalement du Modèle de plan de S&E de l'IFRC (6 avril 2011), ainsi que du document de CRS, M&E in Emergencies, DESIGN: How to develop and M&E plan in an emergency project M&E Plan Template, Appendix 3, p. 54.

## d. Exemple Matrice Plan M&E
Nom du projet: |  | Localisation du Project: |  |  | Début du Projet:
Secteur(s) du Projet: |  | Partenaire: |  |  | Fin du Projet:
INDICATEURS DE PERFORMANCE |  | COLLECTE DES DONNEES |  |  | ANALYSE, UTILISATION ET RAPPORTS
Indicateur | Définition des indicateurs | Moyens de vérification | Fréquence et calendrier | Personne/équipe responsable | Analyse des données | Utilisation des informations/Public | Rapports*
But : La population cible dans la zone d'action prioritaire visée connaît une baisse du nombre de morts et de blessés liés aux catastrophes
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : Les communautés de la zone d'action prioritaire ont accru leur résilience face au changement climatique
Indicateur 2.1: Pourcentage d'hectares de mangroves activement gérés par la communauté d'ici la fin du projet (hausse de 35 % d'ici la fin du projet) | - Terres à gestion communautaire : terres ayant reçu de l'administration le titre officiel de ressource publique. | - Relevé aérien officiel | - Étude de base au début du projet du relevé aérien officiel le plus récent | - Directeur de projet | - Données officielles comparées avec les cartes communautaires avec la participation du comité de gestion communautaire des catastrophes et un agent de terrain dans un délai d'une semaine après que les relevés aériens officiels ont été réalisés. | - Aider le personnel du projet à déterminer si la gestion des ressources communautaires est appliquée et est efficace | - Rapport annuel de synthèse sur l'état d'avancement
| - Gestion active : terres recevant une visite de suivi des ressources au moins une fois par mois | - Cartes communautaires et visites sur place des agents locaux. | - Annuellement : données de suivi d'un relevé aérien officiel annuel | - Agent local |  | - Rapport annuel sur l'état d'avancement au siège de LWR et au donateur | - Rapport de clôture
| - numérateur = nombre d'hectares gérés dans l'enquête annuelle | - Données de suivi des ressources communautaires. | - Registres des visites de suivi des ressources vérifiés chaque trimestre |  |  |  | - Rapports trimestriels
- dénominateur = nombre d'hectares gérés au début du projet
PRODUIT 2.1 : Les communautés ont une surface accrue de ressources de mangroves locales protégées
Indicateur 1.1.a : Pourcentage de mangroves plantées, en croissance un an après la plantation (75 % après la première année) | - numérateur = nombre de mangroves en croissance après 12 mois | - Systèmes de suivi des CBO pour les taux de croissance et de mortalité des mangroves | o mesuré chaque mois aux fins de suivi | o représentants communautaires, rapport chaque trimestre par le bureau de pays | o Des événements climatiques indésirables ont-ils affecté les mangroves ? | o Aider la communauté à déterminer si les mangroves plantées croissent ou dépérissent | o rapports mensuels de suivi
| - dénominateur = nombre de mangroves plantées |  | o rapport après la collecte des données au 12e mois après la plantation. |  | o Que peut-on faire pour accroître le taux de survie ? |  | o rapports trimestriels sur l'état d'avancement
o Rapport final du projet sur les données cumulées pour toutes les mangroves plantées

## e. Matrice du plan (vierge)
Matrice du plan de S&E de « nom du projet »
Nom du projet : |  | Localisation : |  | Année du projet
|  | Partenaire : |  |  | Date de départ du projet :
Secteur(s) du projet : |  | Période de référence : |  |  | Date de fin du projet :
INDICATEURS DE PERFORMANCE |  | COLLECTE DES DONNÉES |  |  | ANALYSE, UTILISATION ET RAPPORTS
Indicateur | Définition des indicateurs | Moyens de vérification | Fréquence et calendrier | Personne/équipe responsable | Analyse des données | Utilisation des informations/public | Échéances des rapports
BUT :
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 :
Indicateur 1.a : adafsadfsadf
Indicateur 1.b :
PRODUIT 1.1 :
Indicateur 1.1.a :
Indicateur 1.1.b :
PRODUIT 1.2 :
Indicateur 1.2.a :
Indicateur 1.2.b :
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 :
Indicateur 2.a :
Indicateur 2.b :
PRODUIT 2.1 :
Indicateur 2.1.a :
Indicateur 2.1.b :
PRODUIT 2.2 :
Indicateur 2.2.a :
Indicateur 2.2.b :
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3 :
Indicateur 3.a :
Indicateur 3.b :
PRODUIT 3.1 :
Indicateur 3.1.a :
Indicateur 3.1.b :
PRODUIT 3. 2 :
Indicateur 3.2.a :
Indicateur 3.2.b :
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4 :
Indicateur 4.a :
Indicateur 4.b :
PRODUIT 4.1 :
Indicateur 4.1.a :
Indicateur 4.1.b :
PRODUIT 4.2 :
Indicateur 4.2.a :
Indicateur 4.2.b :

## f. Description TSI
RÉSUMÉ DE L'OUTIL : TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS - INSTRUCTIONS
Objet | Le TSI est un outil qui est utilisé pour suivre tous les indicateurs du projet.
§ Il exige de fixer des objectifs pour les indicateurs dans les calendriers trimestriel et annuel du projet et pour toute sa durée.
§ Il documente les données de référence pour chaque indicateur.
§ Il est normalement développé après avoir achevé la Matrice du plan de S&E et après la collecte des données de référence.
§ Il s'agit d'un outil essentiel de la gestion du projet, qui est étroitement lié aux rapports du projet et inclus dans ceux-ci.
Sources d'information | 1. Évaluation initiale
2. Cadre logique
3. Proposition de projet
4. Base de référence
5. Matrice du plan de S&E
Qui | Le TSI doit être complété par le partenaire.
Quand | Le TSI est un sous-outil du Plan de S&E détaillé et doit donc être rempli conformément au calendrier défini pour la réalisation du Plan de S&E détaillé.
Recommandations | § Chaque projet doit avoir un TSI
§ Le TSI doit être mis à jour avec des données réelles pour chaque période de référence. Il doit être mis à jour avant de commencer le Rapport sur l'état d'avancement du projet descriptif.
o Le TSI est un outil de gestion très utile ; le plus efficace est de l'utiliser chaque trimestre. L'utiliser de manière trimestrielle permet au responsable du projet d'obtenir des données plus régulières et de faire des ajustements et d'apporter des modifications en temps utile au projet.
o Si la période de référence requise est semestrielle, il est conseillé que le TSI soit rempli chaque trimestre, mais que l'analyse incluse dans le Rapport sur l'état d'avancement du projet soit axée sur les progrès réalisés sur la totalité de la période de six mois.
§ Les objectifs peuvent être révisés, mais le motif de ces révisions doit être clair et convaincant. Les révisions des objectifs liés aux indicateurs ne sont pas courantes et doivent se faire uniquement en cas de changement majeur à la portée ou au contexte du projet.
o Pour les projets affectés, consulter le gestionnaire de subventions de LWR avant de réviser les objectifs liés aux indicateurs.
o Pour les projets NON RESTREINTS, contacter l'assistant de programme avant de réviser les objectifs liés aux indicateurs.
o Si la révision des objectifs liés aux indicateurs est approuvée :
- Souligner les objectifs révisés dans les rapports sur l'état d'avancement et fournir un motif clair et spécifique pour les révisions.
- S'assurer que les nouveaux objectifs sont mis à jour dans le TSI et que tous les objectifs trimestriels, annuels et de fin de projet suivants reflètent ces révisions.
- Toute révision des objectifs doit aussi être clairement communiquée au donateur.
§ La colonne « Statut » du TSI peut indiquer la date à laquelle les données des indicateurs doivent débuter et terminer, si elles sont uniquement collectées au départ et à la fin, si elles sont achevées ou en cours. La colonne « Statut » ne doit PAS être utilisée pour fournir une explication détaillée sur l'indicateur. Utiliser pour cela le Rapport sur l'état d'avancement du projet.
Conseil | § Il arrive que les données de base ne soient pas encore disponibles dans les soixante premiers jours du projet.
o Compléter les objectifs en fonction des meilleures estimations disponibles et les réviser dès que les données de base sont disponibles.
§ Le fait de ne pas atteindre un objectif doit être considéré comme l'occasion de tirer des enseignements et non comme un échec.
o Discuter pour savoir pourquoi les données réelles dépassent ou sont en deçà d'un objectif est important.
o Fixer des objectifs ambitieux, mais qui soient réalistes en les liant aussi étroitement que possible au plan de mise en œuvre détaillé du projet.
§ Utiliser le TSI comme un important outil d'analyse et de présentation de l'information.
o Analyser pourquoi les objectifs ont été atteints ou non pour mieux comprendre quels ajustements doivent être apportés au plan de mise en œuvre du projet.
§ Les principales conclusions de l'analyse deviennent des informations essentielles pour les rapports du projet et peuvent être partagées avec toutes les parties prenantes concernées.
§ Les indicateurs n'ont pas besoin de rendre compte de tout dans un projet, mais seulement de ce qui est nécessaire et suffisant pour le suivi et l’évaluation.
§ Compter des myriades d'activités ou de produits est utile du point de vue de la gestion d'un projet, mais ne montre pas quel est son impact. Pour mesurer les effets d'un projet, il est préférable de sélectionner quelques indicateurs de produit clés et de se concentrer sur les indicateurs d'objectif spécifique et d'impact toutes les fois que cela est possible.
§ Les indicateurs doivent être spécifiques pour être aisément mesurés.
o Par exemple, il vaut mieux demander combien d'enfants de moins de cinq ans ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides la nuit précédente que de demander de manière générale si le ménage applique des mesures de protection contre le paludisme.
§ Des informations complexes peuvent prendre un temps considérable, être chères et difficiles à comprendre, résumer, analyser et traiter pour le personnel local. Rester simple, clair et concis.
[1] Les cinq derniers conseils sont tirés directement de McMillan, D., Willard, A. 2004. « Preparing for an Evaluation Guidelines and Tools for Pre-Evaluation Planning. » Catholic Relief Services, Baltimore, MD, American Red Cross, Washington DC. p. 9

## g. TSI «nom du projet » Année 1
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS DE LUTHERAN WORLD RELIEF | [16 empty] | Bénéficiaires du projet
Nom du projet : | [17 empty] | Femmes | Hommes | Total
Période de référence : |  |  | Partenaire : | [6 empty] | Année du projet: | [6 empty] | Direct |  |  | 0
|  |  | Localisation : | [6 empty] | Début du projet : | [6 empty] | Indirect |  |  | 0
Secteur(s) du projet : | [9 empty] | Fin du projet : | [6 empty] | Total | 0 | 0 | 0
RESULTATS | Données de base du Projet |  |  | Période du rapportage trimestre 1 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 2 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 3 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 4 Date X - Date Y |  |  | Prévision annuelle | Cumul à la date du rapport | % de réalisation | Prévision pour la durée du projet | Cumul à la date du rapport | % de réalisation | Project Component | Statut
| Date | Valeur | Unité | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation
BUT :
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 :
Indicateur 1.a : adafsadfsadf | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 1.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 1.1 :
Indicateur 1.1.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 1.1.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 1.2 :
Indicateur 1.2.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 1.2.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
RESULTS | Données de base du Projet |  |  | Période du rapportage trimestre 1 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 2 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 3 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 4 Date X - Date Y |  |  | Prévision annuelle | Cumul à la date du rapport | % de réalisation | Prévision pour la durée du projet | Cumul à la date du rapport | % de réalisation
| Date | Valeur | Unité | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 :
Indicateur 2.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 2.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 2.1 :
Indicateur 2.1.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 2.1.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 2.2 :
Indicateur 2.2.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 2.2.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
RESULTS | Données de base du Projet |  |  | Période du rapportage trimestre 1 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 2 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 3 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 4 Date X - Date Y |  |  | Prévision annuelle | Cumul à la date du rapport | % de réalisation | Prévision pour la durée du projet | Cumul à la date du rapport | % de réalisation
| Date | Valeur | Unité | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3 :
Indicateur 3.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 3.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 3.1 :
Indicateur 3.1.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 3.1.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 3. 2 :
Indicateur 3.2.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 3.2.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
RESULTS | Données de base du Projet |  |  | Période du rapportage trimestre 1 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 2 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 3 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 4 Date X - Date Y |  |  | Prévision annuelle | Cumul à la date du rapport | % de réalisation | Prévision pour la durée du projet | Cumul à la date du rapport | % de réalisation
| Date | Valeur | Unité | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4 :
Indicateur 4.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 4.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 4.1 :
Indicateur 4.1.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 4.1.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 4.2 :
Indicateur 4.2.a : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Indicateur 4.2.b : | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Note on Z7: The “Status” column in the ITT can indicate the date the indicator data is expected to start and end, if it will only be collected at baseline and endline, if it is completed, or if it is ongoing. The “Status” column is NOT to be used to provide any narrative explanation about the indicator. This should be done in the Project Progress Report.

## h. Description TSA
RÉSUMÉ DE L'OUTIL : TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITÉS - INSTRUCTIONS
Objet | Le Tableau de suivi des activités est un outil complémentaire du Tableau de suivi des indicateurs. Il permet de suivre les activités d'une manière sommaire et dans un onglet distinct. Ceci permet de montrer les projets du projet par rapport aux produits sans compliquer le TSI.
§ La ligne Résumé des progrès des activités du TSA, qui résume les progrès pour toutes les activités liées à un Produit, est liée à la ligne Résumé des progrès des activités du TSI.
§ Le TSA est un outil qui est utilisé pour aider l'équipe du projet, le DP de LWR et le siège de LWR à suivre les progrès réalisés vers la réalisation des activités prévues. Le TSA vient préciser le Plan de travail du projet général contenu dans le Classeur de Conception du projet en énumérant toutes les activités du projet et les objectifs estimés pour chaque période de présentation de l'information.
Sources d'information | 1. Cadre logique
2. Proposition de projet
3. Matrice du plan de S&E
4. Tableau de suivi des indicateurs
Qui | Le TSA doit être rempli et mis à jour par le partenaire, revu par le DP de LWR et inclus dans chaque Rapport sur l'état d'avancement du projet.
Quand | Le TSA est un sous-outil du Plan de S&E détaillé et doit donc être rempli conformément au calendrier défini pour la réalisation du Plan de S&E détaillé.
Recommandations | Le TSA est lié au TSI et est utilisé pour le suivi de l'état d'avancement du projet. Il a donc des recommandations similaires à celles du TSI.
§ La réalisation des activités nous dit peu de choses sur les changements dans les conditions du développement ou la vie des personnes. Ce sont les résultats de ces activités qui comptent. Néanmoins, le suivi de l'achèvement des activités prévues est un outil de gestion très important. LWR encourage donc l'emploi du Tableau de suivi des activités plutôt que d'inclure le suivi des activités dans le TSI ou dans un modèle de cadre logique.
§ Chaque projet doit avoir un TSA.
§ Le TSA doit être mis à jour avec des données réelles pour chaque période de référence. Il doit être mis à jour avant de commencer le Rapport sur l'état d'avancement du projet descriptif.
o Le TSA est un outil de gestion essentiel ; le plus efficace est de l'utiliser chaque trimestre. L'utiliser de manière trimestrielle permet au directeur de projet d'obtenir des données plus régulières et de faire des ajustements et d'apporter des modifications en temps utile au projet.
o Si la période de référence requise est semestrielle, il est conseillé que le TSA soit rempli chaque trimestre, mais que l'analyse incluse dans le Rapport sur l'état d'avancement du projet soit axée sur les progrès réalisés sur la totalité de la période de six mois.
§ Fixer des objectifs pour le nombre d'activités à mettre en œuvre dans une période de référence est un moyen de s'assurer que toutes les activités soient achevées d'ici la fin du projet. LWR comprend que de nombreux facteurs influent sur l'achèvement des activités conformément au plan établi. Cependant, le projet doit tout faire pour réaliser les activités comme prévu, le moyen le plus facile pour cela consiste à assurer le suivi de l'achèvement des activités par rapport à des objectifs.
o La section 3.1.a. du Rapport sur l'état d'avancement du projet est consacrée à une analyse des progrès réalisés vers les objectifs liés aux activités. Ceci permettra à l'équipe de projet d'expliquer de manière plus détaillée le suivi des activités quantitatif simplifié du STA.
Conseils | § Le fait de ne pas atteindre un objectif doit être considéré comme l'occasion de tirer des enseignements et non comme un échec.
o Discuter pour savoir pourquoi les données réelles dépassent ou sont en deçà d'un objectif est important.
o Fixer des objectifs ambitieux, mais qui soient réalistes en les liant aussi étroitement que possible au plan de mise en œuvre détaillé du projet.
§ Utiliser le TSA comme un important outil d'analyse et de présentation de l'information.
o Analyser pourquoi les objectifs liés aux activités ont été atteints ou non, les analyser dans le contexte de leur rapport à la réalisation des objectifs liés aux indicateurs d'impact et utiliser les résultats pour déterminer quels ajustements doivent être apportés au plan de mise en œuvre du projet.
o Les principales conclusions de l'analyse deviennent des informations essentielles pour les rapports du projet et peuvent être partagées avec toutes les parties prenantes concernées.
§ Présenter des informations détaillées sur les tâches auxiliaires permettant la réalisation des activités peut prendre un temps considérable et dérouter les lecteurs des rapports au niveau régional et au siège. Rester simple, clair et concis.

## i. TSA «nom du projet » Année 1
TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITÉS DE LUTHERAN WORLD RELIEF
Nom du projet :
Période de référence : | Partenaire : | [5 empty] | Année du projet
| Localisation : | [5 empty] | Début du projet :
Secteur(s) du projet : | [6 empty] | Fin du projet :
| Période du rapportage trimestre 1 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 2 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 3 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 4 Date X - Date Y |  |  | Prévision annuelle | Cumul à la date du rapport | % de réalisation | Prévision pour la durée du projet | Cumul à la date du rapport | % de réalisation | Project Component | Statut
| Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation
PRODUIT 1.1 :
ACTIVITÉ 1.1. A : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 1.1. B |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 1.1. C : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 1.2 :
ACTIVITÉ 1.2. A : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 1.2. B |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 1.2. C : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
RESULTS | Période du rapportage trimestre 1 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 2 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 3 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 4 Date X - Date Y |  |  | Prévision annuelle | Cumul à la date du rapport | % de réalisation | Prévision pour la durée du projet | Cumul à la date du rapport | % de réalisation
| Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation
PRODUIT 2.1 :
ACTIVITÉ 2.1. A : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 2.1. B |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 2.1. C : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 2.2 :
ACTIVITÉ 2.2. A : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 2.2. B |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 2.2. C : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
RESULTS | Période du rapportage trimestre 1 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 2 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 3 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 4 Date X - Date Y |  |  | Prévision annuelle | Cumul à la date du rapport | % de réalisation | Prévision pour la durée du projet | Cumul à la date du rapport | % de réalisation
| Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation
PRODUIT 3.1 :
ACTIVITÉ 3.1. A : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 3.1. B |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 3.1. C : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 3. 2 :
ACTIVITÉ 3.2. A : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 3.2. B |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 3.2. C : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
RESULTS | Période du rapportage trimestre 1 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 2 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 3 Date X - Date Y |  |  | Période du rapportage trimestre 4 Date X - Date Y |  |  | Prévision annuelle | Cumul à la date du rapport | % de réalisation | Prévision pour la durée du projet | Cumul à la date du rapport | % de réalisation
| Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation | Prévision | Réalisation | % de réalisation
PRODUIT 4.1 :
ACTIVITÉ 4.1. A : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 4.1. B |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 4.1. C : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
PRODUIT 4.2 :
ACTIVITÉ 4.2. A : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 4.2. B |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
ACTIVITÉ 4.2. C : |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%